## Hoja1
Descripción | Encargado | Fecha | Estado | Tiempo Empleado
Elección de Jefe de Grupo | Todos los miembros | 11 de Mayo | Realizado | 1h
Definición del Alcance del Proyecto | Todos los miembros | 12 de Mayo | Realizado | 4h
Creación y Evaluación del Cronograma | Andrés Tello | 22 de Mayo | Realizado | 2h
Recolección de Antededentes | Veronica Villa | 22 al 25 de Mayo | Realizado | 2h
Reunión de los Integrantes | Todos los miembros | 25 de Mayo | Realizado | 1h
Asignación de Tareas | Paulina Cabrera | 25 de Mayo | Realizado | 2h
Definición Formal de los Objetivos del Proyecto | Christian Picón | 26 de Mayo | Realizado | 4h
Recolección de Requerimientos | Veronica Villa | 25 al 28 de Mayo | Realizado | 3h
Definición y Justificación de la Linea Gráfica del Proyecto | Andrés Tello | 25 al 28 de Mayo | Realizado | 3h
Reunión de los Integrantes | Todos los miembros | 28 de Mayo | Realizado | 2h
Creación de Boceto de la Aplicación | Paulina Cabrera | 25 al 29 de Mayo | Realizado | 3h
Reunión de los Integrantes | Todos los miembros | 29 de Mayo | Realizado | 1h
Definición del diseño de la Aplicación | Todos los miembros | 29 de Mayo | Realizado | 3h
Creación del Documento Formal | Christian Picón | 25 al 29 de Mayo | Realizado | 1h
Revisión del Documento | Todos los miembros | 29 de Mayo | Pendiente | 1h
Entrega del Documento | Todos los miembros | 30 de Mayo | Pendiente